## Menu
I | MANAJEMEN PERUBAHAN
II | DIREGULASI KEBIJAKAN
III | PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
IV | PENATAAN TATALAKSANA
V | PENATAAN MANAJEMEN SDM
VI | PENGUATAN AKUNTABILITAS
VII | PENGUATAN PENGAWASAN
VIII | PELAYANAN PUBLIK

## I
MANAJEMEN PERUBAHAN
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Menyusun Tim RB dan Rencana Kerja Tahunan | a. SK TIM RB b. Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB | I | LKE UNIT 1.a, b, c 2.a, b, c RKT UNIT UTAMA I. 1, 2
2 | Internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi secara berkala | Dokumen lengkap Sosialisasi Internalisasi RKT RB | I, II, III, IV
3 | Evaluasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi secara berkala | Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut | I, II, III, IV
4 | Menyusun Tim Asesor RB serta melakukan Penilaian RB Itjen oleh Asesor Itjen | a. SK Tim Asesor RB b. Kegiatan Penialaian RB oleh Asesor c. BA Asesor atas Penilaian PMPRB Itjen d. LKE PMPRB Unit yang telah di TTD Asesor | I | LKE UNIT 3.a, b LKE PUSAT 3.d
5 | Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi | a. Surat Pernyataan di Reviu Itjen b. Berita Acara Penilaian dan LKE PMPRB seluruh Unit Es I | II | LKE PUSAT 3.e | ASESOR TINGKAT KEMENTERIAN OLEH INSPEKTORAT WILAYAH II SEBAGAI KOORDINATOR UNTUK SELURUH UNIT ES 1
6 | Monitoring dan Tindak Lanjut atas Penilaian RB oleh Sekjen dan Menpan | a. Surat Hasil Monitoring RB dari Sekjen b. Surat dan Matriks Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB c. Data Dukung Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB d. Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB | I, II, III, IV | LKE UNIT 3.c, d
7 | Kegiatan Keterlibatan Pimpinan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | a. Dokumen Lengkap Kegiatan | I, II, III, IV | LKE UNIT 4.a
8 | Pembentukan Agen Perubahan (AOC) Itjen M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Kemenkumham, Rencana Kerja Agen Perubahan, Pelaksanaan Rencana Kerja serta Evaluasi atas Pelaksanaan RK Agen Perubahan serta Inventarisir Daftar Proyek Perubahan (Pemetaan Proyek Perubahan yang Terimplementasi (50-100%) dan Progress Pelaksanaan Proyek Perubahan) | a. Dokumen penyusunan Agen Perubahan b. SK Tim Agen Perubahan c. Matrik Rencana Kerja Agen Perubahan d. Laporan Pelaksanaan Recana Kerja/Kegiatan Agen Perubahan e. Evaluasi Rencana Kerja/Kegiatan Agen Perubahan f. Satu SK Tim Agen perubahan minimal 1 proyek perubahan yg terimplementasi 50% sd 100% | II, IV | LKE UNIT 4.b LKE PUSAT 4.c RKT UNIT UTAMA I. 9,10,11,12
9 | Benchlearning (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM | Laporan kegiatan benchlearning | IV | RKT UNIT UTAMA I. 3
10 | Melakukan kegiatan Revolusi Mental, Contoh: kegiatan Kerohanian, Capacity Building | Dokumen Lengkap Kegiatan Revoluasi Mental | II, IV | RKT UNIT UTAMA I. 4
11 | Internalisasi Tata Nilai PASTI "berAKHLAK" (Contoh dalam kegiatan apel pagi dan sore/coffee morning/rapat internal/Diklat/workshop/dll | Dokumen Lengkap Kegiatan Internalisasi Tata Nilai Pasti | I, II, III, IV | RKT UNIT UTAMA I. 6
12 | Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal | Laporan PMPI | IV | RKT UNIT UTAMA I. 7
13 | Pelaksanaan kegiatan 3M (Menyapa, Mengajarkan, dan Menyadarkan) | Laporan Kegiatan 3M Tahun 2022 | IV | RKT UNIT UTAMA I. 8
14 | Pemanfaatan Teknologi dalam pekerjaan sehari hari | Capture Aplikasi yang membantu Pekerjaan sehari hari (Sumaker, Simpeg, Locker Itjen, Zoom, Google Drive, Google Meet, Absensi Online) dan aplikasi lainnya | I, II, III, IV | RKT UNIT UTAMA I. 13
15 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Manajemen Perubahan | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Manajemen Perubahan | I, II, III, IV

## II
DIREGULASI KEBIJAKAN
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Identifikasi dan pemetaan regulasi/ Peraturan Perundang-Undangan | Laporan identifikasi dan pemetaan regulasi/ Peraturan Perundang-Undangan (3 tahun kebelakang dan sudah diimplementasikan) | IV | LKE UNIT a,b RKT UNIT UTAMA II. 1, 2
2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri | Dokumen Usulan Progsun Permen ke Setjen atau Prakarsa Itjen | IV | LKE UNIT a,b RKT UNIT UTAMA II. 1, 2
3 | Menyusun Peta keterkaitan kebijakan dengan kebijakan lainnya | Matriks keterkaitan antar peraturan | IV | LKE UNIT (PEMENUHAN) a
4 | Menyusun Rekapitulasi Kebijakan terkait pelayanan yang diterbitkan dan jumlah kebijakan pelayanan yang memuat unsur kemudahan dan efisensi pelayanan | Rekapitulasi (Matrik) Kebijakan terkait pelayanan/perizinan yang diterbitkan, dengan rincian : 1. Kebijakan terkait pelayanan/perizinan yang diterbitkan 2. Jumlah kebijakan pelayanan/perizinan yang membuat unsur kemudahan dan efisien pelayanan Disertakan nama kebijakannya | IV | LKE PUSAT (PEMENUHAN) i.b
5 | Melaksanakan analisis dan evaluasi atas kebijakan yang diterapkan | Laporan yang berisi rekomendasi terhadap kebijakan yang disusun (undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi, laporan) | II, IV | RKT UNIT UTAMA 14
6 | Menyusun laporan hasil evaluasi dampak penerapan kebijakan | Laporan Hasil Evaluasi Dampak penerapan Kebijakan (rencana tindak lanjut) | IV | RKT UNIT UTAMA 15
7 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Diregulasi Kebijakan | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Diregulasi Kebijakan | I, II, III, IV

## III
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Pembentukan TIM Evaluasi Kelembagaan. | SK TIM Evaluasi kelembagaan | I | RKT UNIT UTAMA III. 1
2 | Melakukan survey kepada responden (Unit Eselon I) | Rekapitulasi hasil survey responden evaluasi kelembagaan | II | RKT UNIT UTAMA III. 2
3 | Inventarisasi hasil survey evaluasi kelembagan | Rekapitulasi hasil survey responden evaluasi kelembagaan | III | RKT UNIT UTAMA III. 3
4 | Analisis data hasil survey evaluasi kelembagaan | Laporan evaluasi kelembagaan | IV | RKT UNIT UTAMA III. 4
5 | Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya | Matriks keterkaitan antar peraturan | IV
6 | Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi | Matriks jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perijina | IV
7 | Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. | Hasil usulan perubahan Orta | IV | LKE UNIT (PEMENUHAN)
8 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penataan dan Penguatan Organisasi | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penataan dan Penguatan Organisasi | I, II, III, IV

## IV
PENATAAN TATALAKSANA
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE | SK Tim dan Rapat Pembentukannya (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
2 | Implementasi e-government yang selaras dengan grand design IT Kementerian Hukum dan HAM; | Capture aplikasi layanan SPBE pada Unit Kerja | II, IV
3 | Pembentukan tim pelaksana alihmedia arsip dilingkungan kementerian hukum dan ham | SK tim pelaksana alihmedia arsip (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
4 | Pelaksanaan implementasi Alih media arsip manual dengan jra berketerangan permanen | Laporan pelaksanaan arsip yang dilakukan alihmedia (berdasarkan Perka ANRI) | I, II, III, IV
5 | Pembentukan tim pengawasan kearsipan dilingkungan kementerian hukum dan ham; | SK tim pengawasan kearsipan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
6 | Sosialisasi Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi | Laporan sosialisasi Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan klarifikasi Informasi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | IV
7 | Evaluasi Pelaksanaan Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi | Laporan Evaluasi Pelaksanaan Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | IV
8 | Monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik | Laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik | II, IV
9 | Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; | Dokumen Probis Level 2 SOP Makro (Rapat Pembahasan Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi) | III
10 | Evaluasi Standar Operasi Prosedur | Laporan evaluasi dan rekomendasi (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | III
11 | Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP | Laporan hasil tindak lanjut evaluasi (Sesuai Tata Naskah Dinas) | IV
12 | Evaluasi dan Penyelarasan Probis lv 2 Unit Utama dan SOP Unit Utama | Laporan kegiatan Evaluasi dan Penyelarasan Probis lv 2 Unit Utama dan SOP Unit Utama (Surat, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi dan Laporan) | IV
13 | Menyusun Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi serta selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang | 1. Dokumen Peta Proses Bisnis Kementerian 2. Dokumen SOP Makro Unit Eselon I 3. Permenpan RB tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah 4. Dokumen Rencana Strategis 5. Dokumen Rencana Kerja 6. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon 1 dan 2 dibawahnya yang telah di TTD | I | LKE UNIT a,b RKT UNIT UTAMA II. 1, 2
14 | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Capture Aplikasi SOP (e-sop.kemenkumham.go.id) | I, II, III, IV
15 | Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi SOP | Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | IV
16 | Menyusun SK PPID | SK PPID | I
17 | Menyusun kebijakan tentang keterbukaan informasi publik | - SOP Penyampaian Informasi terhadap Publik - Permenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik - Pemenkumham No M.HH-R66 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Ditjen PAS, Kanwil dan UPT Pas | IV
18 | Implementasi pengembangan e-government yang selaras dengan grand design IT Kementerian Hukum dan HAM | Matriks pembangunan dan pengembangan aplikasi | IV
19 | Mengimplementasikan dan mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik untuk pelayanan publik dan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien | 1. Dokumen Grand Design TI 2. Capture Dashboard Eksekutif Pimpinan dan Dashboard Publik 3. Capture aplikasi pelayanan publik dan Link aplikasi 4. Capture aplikasi pelayanan internal dan link aplikasi (contoh: Simpeg, Sumaker, e-rumga, dll yang ada di setiap Unit Kerja) | IV
20 | Melakukan tranformasi digital yang mendukung proses bisnis utama | 1. Capture Aplikasi Pengawasan dan pengendalian internal 2. Laporan evaluasi penggunaan aplikasi Aplikasi sesuai dengan fungsi utama Unit Kerja yang tercantum dalam Peta Proses Bisnis | II, IV
21 | Melakukan tranformasi digital yang mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan secara optimal | 1. Capture aplikasi administrasi pemerintahan/aplikasi pelayanan internal (Contoh: Sumaker, Simpeg, dll) 2. Laporan evaluasi penggunaan aplikasi Aplikasi yang dicantumkan merupakan aplikasi yang ada di Unit Kerja yang dipakai untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan | II, IV
22 | Melakukan transformasi digital yang mendukung pelayanan publik | 1. Capture aplikasi pelayanan publik di masing-masing unit (Contoh: AHU Online, KI Online, SDP, dll) 2. Laporan evaluasi aplikasi Aplikasi yang dicantumkan merupakan aplikasi yang ada di Unit Kerja yang dipakai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik | II, IV
23 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penataan Tatalaksana | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penataan Tatalaksana per Triwulan | I, II, III, IV

## V
PENATAAN MANAJEMEN SDM
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Analisis Kebutuhan Pegawai Kemenkumham | Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai | IV | LKE UNIT a,b RKT UNIT UTAMA II. 1, 2
2 | Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan | Dokumen pengukuran kinerja individu terhadap 10 orang pegawai dan pejabat per bulan yang diperoleh dari SIMPEG. | I, II, III, IV
3 | Evaluasi dan tindak lanjut implementasi peningkatan disiplin pegawai | Laporan evaluasi dan tindak lanjut implementasi peningkatan disiplin (Sesuai Tata Naskah Dinas) | I, II, III, IV
4 | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | 1. Sampling Dokumen SKP setiap jenjang (Es I-JFU/JFT) dalam 1 bagian 2. Sampling Dokumen PPKP setiap jenjang (Es I-JFU/JFT) dalam 1 bagian | II, IV
5 | Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | Capture kompetensi pada fiture SIMPEG pada setiap level jenjang jabatan | II, IV
6 | Matrik jumlah pelanggaran Disiplin tahun ini dan tahun lalu | Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai dengan rincian (disertai nama pegawai dan jenis pelanggaran yaitu sedang/berat) : 1. Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya 2. Jumlah Pelanggaran tahun berjalan 3. Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanski/hukuman | IV
7 | Menyusun Analisis Beban Kerja, Analisa Jabatan, Peta Jabatan disesuaikan dengan IKU | - Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) - Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) - Peta Jabatan - Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) | IV
8 | Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi | Biro Kepegawaian: 1. Surat Usulan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 2.. Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi Unit Eselon I: Capture kompetensi di Aplikasi SIMPEG | II, IV
9 | Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi | Unit Eselon I: Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai | I, II, III, IV
10 | Penerapan Penetapan kinerja individu | 1. Permenkumham Nomor: M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Capture SKP pada SIMPEG NEW (Sampling Eselon I-IV dan JFU/JFT) dalam 1 bagian 3. Lembar SKP (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) dalam 1 bagian | II, IV
11 | Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Unit Eselon I: 1. Permenkumham Nomor: M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-22.UM.01.01 Tahun 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 3. Capture SKP dan PPKP pada SIMPEG NEW (Sampling berjenjang Eselon I-IV dan JFU/JFT) dalam 1 bagian 4. Lembar Penilaian SKP dan PPKP (Sampling Setiap Eselon I-IV dan JFU/JFT) dalam 1 bagian Biro Perencanaan: Dokumen integrasi e-performance dan SIMPEG | II, IV
12 | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | 1. Permenkumham Nomor: M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Lembar SKP atasan langsung (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) dalam 1 bagian | I
13 | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-22.UM.01.01 Tahun 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 2. Capture Jurnal Harian yang telah dinilai (Sampling) 3. Capture SKP dan PPKP pada aplikasi SIMPEG (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) dalam 1 bagian 4. Lembar Penilaian SKP dan PPKP (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) dalam 1 bagian | I, IV
14 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. | Capture Penilaian Jurnal Harian Perbulan (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) dalam 1 bagian | IV
15 | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan | 1. Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkumham 2. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3. Peraturan Inspektur Jenderal Kemenkumham Nomor: ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kemenkumham | IV
16 | Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aturan Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi dan Laporan) | II, IV
17 | Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) | Unit Kerja Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (Unduh pada fitur kompetensi.kemenkumham.go.id) | IV
18 | Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ | Biro Perencanaan: 1. Dokumen Analisis Jabatan 2. Dokumen Evaluasi Jabatan | IV
19 | Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai | Capture Aplikasi SIMPEG Versi Web dan Mobile | I, II, III, IV
20 | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | 1. Permenkumham Nomor: M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Lembar SKP atasan langsung (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) dalam 1 bagian | II, IV
21 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. | Capture Penilaian Jurnal Harian Perbulan (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) dalam 1 bagian | II, IV
22 | Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi | Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aturan Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi dan Laporan) | II, IV
23 | Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya | Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai dengan rincian (disertai nama pegawai dan jenis pelanggaran yaitu sedang/berat) : 1. Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya 2. Jumlah Pelanggaran tahun berjalan 3. Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanski/hukuman | IV
24 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Manajemen SDM | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Manajemen SDM per Triwulan | I, II, III, IV

## VI
PENGUATAN AKUNTABILITAS
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Coaching and mentoring terkait capaian kinerja secara berkala pada unit sekretariat/unit eselon II/bagian | Dokumentasi dan Laporan coaching and mentoring (Sesuai Tata Naskah Dinas) | I, II, III, IV
2 | Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP) Tahun 2021, yang meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja | Laporan LAKIP | I
3 | Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal (evaluasi SAKIP 2021) | Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | IV
4 | Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja, dan Target Kinerja | Laporan Monitoring dan Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja | I, II, III, IV
5 | Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja, dan Target Kinerja | Laporan tindak lanjut monev Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja | II, IV
6 | Publikasi DIPA dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham /Media Sosial | Capture website: 1. DIPA 2022 2. LAKIP 2021 | I
7 | Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran | Laporan dan rekomendasi hasil monev realisasi anggaran (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I, II, III, IV
8 | Tindak lanjut rekomendasi hasil monev Realisasi Anggaran | Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monev realiasasi anggaran (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | II, III, IV
9 | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra | 1. Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Renstra (Surat, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi, Materi Paparan dan Laporan) 2. Dokumen Renstra | I
10 | Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | 1. Laporan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja 2. Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | IV
11 | Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala | 1. Capture e-performance per bulan 2. Capture Tarja per Triwulan 3. Capture SMART per bulan | I, II, III, IV
12 | Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Unit Eselon I Dokumen Perjanjian Kinerja | II
13 | Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala | 1. Dokumen Kegiatan Rapat Pemantauan Capaian Kinerja Setiap Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi dan Laporan) 2. Capture Aplikasi Target Kinerja, e-performance, Smart, dan IKPA Per Triwulan 3. Capture Dashboar Pimpinan | II, IV
14 | Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah | 1. Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Renstra (Surat, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi, Materi Paparan dan Laporan) 2. Dokumen Renstra | I, II, III, IV
15 | Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun | 1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan | II
16 | Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala | 1. Dokumen Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Capaian Kinerja Setiap Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi, dan Laporan) 2. Capture e-performance | II, IV
17 | Rekapitulasi Refocussing Anggaran semula menjadi | Dokumen Rekapitulasi Refocusing Anggaran | IV
18 | Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran | 1. Capture aplikasi e-perforamance 2. Capture aplikasi Tarja 3. Capture aplikasi SMART 4. Capture aplikasi SAKTI 5. Capture aplikasi e-monev | I
19 | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja | 1. SK Penetapan Pemberian Penghargaan berdasarkan Capaian Kinerja 2. Dokumen RKA K/L Tahun Tahun Sebelum dan Tahun Berjalan Unit Eselon I, Kanwil dan UPT dibawah Unit pembina (Sampling) | IV
20 | Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawa | 1. Dokumen peta strategis 2. Dokuemn IKU 3. Dokumen PK 4. Sampling Dokumen SKP setiap jenjang (Es I-JFU/JFT) dalam 1 bidang | I
21 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penguatan Akuntabilitas | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penguatan Akuntabilitas | I, II, III, IV

## VII
PENGUATAN PENGAWASAN
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Penetapan SK Satgas tentang penyelenggaraan SPIP | SK Penyelenggaraan SPIP (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
2 | Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal Tahun 2021 | Laporan rencana aksi hasil rekomendasi Itjen (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
3 | Sosialisasi Rencana Aksi hasil rekomendasi Itjen Tahun 2021 | Laporan Sosialisasi rencana aksi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | II
4 | Monitoring, dan evaluasi Pelaksanaan SPIP secara berkala (rekomendasi Itjen Tahun 2021) | Laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I, II, III, IV
5 | Tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (rekomendasi Itjen Tahun 2021) | Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | II, III, IV
6 | Program kerja pengawasan berbasis risiko | Dokumen Program kerja pengawasan berbasis risiko | I
7 | Pelaksanaan Program Aktif Belajar | Dokumen Lengkap Pelaksanaan Aktif Belajar | I, II, III, IV
8 | Pelaksanaan Diklat Substansi Pengawasan dan Sertifikasi (Kompeten) | Laporan Diklat | I, II, III, IV
9 | Surat BPKP terkait formasi JFA di itjen kumham | - Surat BPKP terkait formasi JFA di Itjen Kumham - Rekapitulasi Formasi JFA | II
10 | Laporan Perolehan PNBP | Laporan | II, IV
11 | Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK | Laporan | IV
12 | Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal (pemeriksaaan keuangan) | Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | III
13 | Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor) | Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | II, IV
14 | Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; | Dokumen Usulan satuan kerja menuju WBK/WBBM | II
15 | Penyusunan SK Tim pengelolaan pengaduan pelayanan publik | SK Tim pengelolaan pengaduan pelayanan publik (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
16 | Tindak lanjut rekomendasi Manajemen Risiko (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal Tahun 2021 | Laporan rencana aksi hasil rekomendasi Itjen (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
17 | Sosialisasi Rencana Aksi hasil rekomendasi Itjen Tahun 2021 | Laporan sosialisasi rencana aksi | I
18 | Monitoring dan evaluasi rencana aksi hasil rekomendasi Itjen Tahun 2021 | Laporan dan rekomendasi hasil Monitoring dan evaluasi rencana aksi | I, II, III, IV
19 | Tindak lanjut hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi rencana aksi manajemen risiko (hasil rekomendasi Itjen Tahun 2021) | Laporan Evaluasi implementasi rencana aksi manajemen risiko oleh UPR (unit pemilik risiko) | II, III, IV
20 | Penyusunan Manajemen Risiko | Laporan dan Dokumen Manajemen Risiko (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
21 | Coaching and mentoring/sosialisasi penerapan manajemen risiko | Laporan coaching and mentoring / sosialisasi penerapan manajemen risiko | I
22 | Pemantauan atas penanganan risiko | Dokumen Laporan Pemantauan atas Penanganan Risiko | II, IV
23 | SK Tim Benturan Kepentingan | SK Tim Benturan Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I
24 | Sosialisasi Benturan Kepentingan | Laporan sosialisasi Benturan Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | II
25 | Evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan | Laporan sosialisasi Benturan Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi) | I, II, III, IV
26 | Telah dilakukan public campaign terkait Gratifikasi | Laporan Public Campaign Gratifikasi Per Triwulan (Sosialiasi/Apel/Rapat/DLL) | I, II, III, IV
27 | Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan | 1. SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Laporan Pengendalian Gratifikasi per Triwulan | I, II, III, IV
28 | Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | Dokumen Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | II, IV
29 | Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti | Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi per Semester | II, IV
30 | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Piagam Audit Catatan Hasil Reviu (CHR) | IV
31 | Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi | Dokumen Manajemen Risiko | II
32 | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Laporan Pelaksanaan SPIP per Triwulan | I, II, III, IV
33 | Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 1. Dokumen Kegiatan Internalisasi SPIP (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) 2. Capture Website, e-sop, dan informasi pelayanan di media sosial | IV
34 | Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern | Laporan kegiatan Rekon Per Semester, Rakor Kinerja Per Semester, dll terkait pemantauan internal. | II, IV
35 | Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI | Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP per Semester | II, IV
36 | Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | 1. SK Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat 2. SK Tim Pengelola Lapor 3. Capture respon atas pengaduan masyarakat 4. Laporan Penanganan Pengaduan Per Triwulan | I, II, III, IV
37 | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Laporan Penanganan Pengaduan Per Triwulan | I, II, III, IV
38 | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Dokumen Kegiatan Evaluasi Penanganan Pengaduan Per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | II, IV
39 | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Laporan TL atas hasil evaluasi penanganan pengaduan per Semester | II, IV
40 | Whistle Blowing System telah disosialisasikan | Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi WBS (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | I
41 | Whistle Blowing System telah diimplementasikan | 1. Capture Aplikasi WBS pada website 2. Laporan Pelaksanaan Penanganan WBS Per Triwulan | IV
42 | Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System | Dokumen Kegiatan Evaluasi Penanganan WBS Per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | II, IV
43 | Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Laporan TL atas hasil evaluasi penanganan WBS per Semester | II, IV
44 | Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan | 1. Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Itjen 2. Surat Irjen terkait Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang berisikan Apresiasi | IV
45 | APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. | 1. Dokumen Analisis Kebutuhan Formasi Auditor 2. Data Kompetensi Auditor (Diklat, Sertifikasi) | IV
46 | APIP didukung dengan anggaran yang memadai | 1. Postur Anggaran 2. RKA K/L 3. Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | I
47 | APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko | Dokumen Audit Berbasis Risiko (ABR) | IV
48 | Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian | Dokumen Manajemen Risiko | II
49 | Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja | Dokumen Manajemen Risiko | II
50 | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Laporan Pelaksanaan SPIP per Triwulan | I, II, III, IV
51 | Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 1. Dokumen Kegiatan Internalisasi SPIP (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) 2. Capture Website, e-sop, dan informasi pelayanan di media sosial | IV
52 | Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern | Laporan kegiatan Rekon Per Semester, Rakor Kinerja Per Semester, dll terkait pemantauan internal. | II, IV
53 | Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI | Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP per Semester | II, IV
54 | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Laporan Penanganan Pengaduan Per Triwulan | I, II, III, IV
55 | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Dokumen Kegiatan Evaluasi Penanganan Pengaduan Per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | II, IV
56 | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Laporan TL atas hasil evaluasi penanganan pengaduan per Semester | II, IV
57 | Whistle Blowing System telah disosialisasikan | Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi WBS (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | IV
58 | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan | Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Benturan Kepentingan (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | IV
59 | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | 1. Surat Pernyataan bebas dari benturan kepentingan 2. Dokumen Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan | I
60 | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Dokumen Kegiatan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | II, IV
61 | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Laporan TL atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan per Semester | II, IV
62 | Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja | Surat Keterangan tidak mengikuti WBK WBBM | I
63 | Telah dilakukan pembangunan zona integritas | Surat Keterangan tidak mengikuti WBK WBBM | I, IV
64 | Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas | Surat Keterangan tidak mengikuti WBK WBBM | II, IV
65 | Penyampaian LHKASN | Rekapitulasi Penyampaian LHKASN | IV
66 | Penyampaian LHKPN | Rekapitulasi Penyampaian LHKPN | IV
67 | Presentase Pengaduan Masyarakat | Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah yang harus di tindaklanjuti 2. yang sedang di proses 3. yang selesai di TL Laporan Pengaduan Masyarakat | IV
68 | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang. | 1. Dokumen Renstra, Renja, RKA K/L, LKIP, Manajemen Risiko, Laporan Kegiatan Rakor Kinerja 2. SOP Penyusunan Renstra, Renja, RKA K/L, LKIP, Manajemen Risiko, | IV
69 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penguatan Pengawasan | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Penguatan Pengawasan | I, II, III, IV

## VIII
PELAYANAN PUBLIK
NO | RENCANA KERJA | DATA DUKUNG | WAKTU (TW) | PERUNTUKAN | KETERANGAN
1 | Sosialisasi/publikasi 6 komponen service delivery dalam dokumen standar pelayanan | Dokumen Kegiatan sosialisasi, capture atau foto publikasi | II
2 | Publikasi maklumat pelayanan | Capture atau foto publikasi | II
3 | Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Capture atau foto publikasi | I, II, III, IV
4 | Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll) | Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | I, II, III, IV
5 | Pengelolaan Pelayanan Publik | Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | II, IV
6 | Penyelesaian tindak lanjut LAPOR | Laporan penyelesaian tindak lanjut lapor | I, II, III, IV
7 | Pengelolaan pengaduan pelayanan publik | Laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik (lampiran berupa capture aplikasi atau media sosial) | II, IV
8 | Pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau | Rekapitulasi pelayanan berbasis IT dan Capture seluruh layanan online | I
9 | Inovasi pelayanan publik | Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | II, IV
10 | Implementasi program layan unggulan (quick wins dalam road map RB Kemenkumham) | Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) | IV
11 | Evaluasi Pelayanan Publik (EPP) | Laporan Evaluasi | II, IV
12 | Menyusun SK Penetapan Standar Pelayanan | SK Penetapan Standar Pelayanan Unit Eselon I | I
13 | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | 1. Capture Maklumat Pelayanan yang telah dipublikasikan melalui Website, Media Sosial 2. SK Penetapan Standar Pelayanan Unit Eselon I | I
14 | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | 1. Dokumen Kegiatan Riviu Standar Pelayanan (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) 2. SK Penetapan Standar Pelayanan (lama dan terbaru jika ada perubahan) | IV
15 | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | 1. Dokumen Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) 2. Rekapitulasi Pegawai Pemberi Layanan yang telah mendapat dan belum mendapatkan pelatihan/sosialisasi budaya pelayanan prima. | IV
16 | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | 1. Capture Informasi Layanan Online di Media Elektronik (Website, Media Sosial, dll) 2. Foto, Pamflet, dll tentang informasi layanan (non Elektronik) | I
17 | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | 1. Kebijakan tentang penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan serta pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang tidak sesuai standar 2. Dokumentasi pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan | IV
18 | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Kebijakan tentang penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan serta pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang tidak sesuai standar | IV
19 | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | 1. Capture seluruh layanan online di unit kerja 2. Foto sarana dan prasarana layanan | I
20 | Telah terdapat inovasi pelayanan | Dokumen dan dokumentasi inovasi pada layanan | IV
21 | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan | 1. Capture media pengaduan dan konsultasi secara online 2. Foto tempat dan petugas penerima pengaduan dan konsultasi layanan secara offline 3. SK Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat 4 Capture menu Lapor pada website Unit Eselon I | I
22 | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | 1. SK Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat 2. SK Tim Konsultasi Pelayanan Masyarakat 3. SK Tim Pengelola Lapor | I
23 | Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan | 1. Laporan Penanganan Pengaduan Per Triwulan 2. Capture tanggapan atas pengaduan | I, II, III, IV
24 | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Dokumen Kegiatan Evaluasi Penanganan Pengaduan dan Kosultasi Pelayanan Per Semester (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | II, IV
25 | Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat per Triwulan | I, II, III, IV
26 | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Capture publkasi hasil survei online (website, media sosial, dll) dan offline (papan pengumuman) | I
27 | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Dokumen Kegiatan TL Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per Triwulan (Surat, Daftar Hadir, Notula, dan Laporan) | I, II, III, IV
28 | Rekapitulasi Upaya/Inovasi Pelayanan: a. Jumlah inovasi yang dibuat b. Jumlah inovasi yang berpengaruh pada perbaikan layanan | Rekapitulasi Upaya/Inovasi Pelayanan: a. Jumlah inovasi yang dibuat b. Jumlah inovasi yang berpengaruh pada perbaikan layanan | IV
29 | 1. Rekapitulasi Upaya/Inovasi Pelayanan, yang terdiri dari (dilengkapi dengan nama pelayanan): a.. Jumlah pelayanan yang terdata b. Jumlah pelayanan yang telah dipermudah 2. SK Penetapan Standar Pelayanan 3. Laporan inovasi pelayanan (dilampirkan rekapitulasi inovasi) | 1. Rekapitulasi Upaya/Inovasi Pelayanan, yang terdiri dari (dilengkapi dengan nama pelayanan): a.. Jumlah pelayanan yang terdata b. Jumlah pelayanan yang telah dipermudah 2. SK Penetapan Standar Pelayanan 3. Laporan inovasi pelayanan (dilampirkan rekapitulasi inovasi) | IV
30 | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Capture seluruh layanan online di Unit Eselon I, Kanwil dan UPT dibawah Unit Eselon I pembina | I
31 | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Laporan pengembangan/perbaikan aplikasi layanan online (lampiran capture sebelum dan sesudah) | IV
32 | Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | 1. Capture respon pengaduan pelayanan/ konsultasi melalui berbagai media 2. Foto sarana pengaduan/konsultasi | IV
33 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik per Triwulan | I, II, III, IV